Утверждена

Приказом отдела образования

Администрации МО «Улаганский район»

от 21.03.2022 № 103

**Дорожная карта по созданию и развитию школьных театров в общеобразовательных организациях**

**МО «Улаганский район» на 2022-2024 гг.**

Цель-создание школьных театров во всех образовательных организациях МО «Улаганский район», а также создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет, занимающихся по направлению «Театральное творчество», в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, состоящих на различных видах учета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные** | **Результат** | **Сроки** |
| 1 | Утверждение ответственного лица за реализацию мероприятий дорожной карты | Отдел образования, образовательные организации | Приказ отдела образования, локальные акты образовательных организаций (далее ОО) | Март 2022 г. |
| 2 | Обсуждение дорожной карты на совещании директоров при начальнике отдела | Отдел образования, образовательные организации | Приказ и утвержденная дорожная карта по созданию и развитию школьных театров | 22 марта 2022г. |
| 3 | Проведение мониторинга школьных театров в ОО МО «Улаганский район» | Отдел образования | Приказ отдела об итогах проведенного мониторинга | Ежеквартально |
| 4 | Оказание методической помощи по созданию школьных театров в ОО | Кабинет РМК | Справка | По запросу ОО |
| 5 | Обсуждение вопросов создания театров в ОО на заседании РМО, совещании заместителей директоров по воспитательной работе | Отдел образования | Протокол | По плану отдела образования |
| 6 | Создание школьных театров на базе каждой образовательной организации | ОО | Локальные акты ОО | 1 сентября 2022г. |
| 7 | Разработка и утверждение образовательных программ школьных театров | ОО | Локальные акты ОО | 1 сентября 2022г. |
| 8 | Пополнение материальной базы для занятий школьных театров, внесение изменений в бюджеты ОО | Отдел образования, образовательные организации | Отчет о результатах мониторинга театральных коллективов в ОО | Декабрь 2022г., далее ежегодно |
| 9 | Введение в школах ставки педагога по театральному творчеству (дополнительное образование на базе школ, внеурочная деятельность, сетевое образование на базе школ) | ОО | Отчет о результатах мониторинга театральных коллективов в ОО | Сентябрь 2022г. |
| 10 | Проведение и участие в муниципальных, региональных конкурсах школьных театров | Отдел образования, образовательные организации | Приказы МОН РА, отдела образования, ОО | Согласно Плану мероприятий |
| 11 | Участие в профильной каникулярной смене по направлению «Театр» | МОН РА, ОО | Приказ МОН РА | Ежегодно, согласно Плану мероприятий МОН РА |
| 12 | Участие в региональном фестивале детских театрализованных постановок «Татр на школьной сцене» (школьный, муниципальный, региональный уровни) | МОН РА, МБУ ДО «Улаганский ЦДТ, ОО | Приказ МОН РА, отдела образования | Ежегодно, согласно Плану мероприятий МОН РА |
| 13 | Проведение недели театра (школьный, муниципальный, региональный уровни), приуроченная к Международному дню театра 27 марта | МОН РА, МБУ ДО «Улаганский ЦДТ, ОО | Приказ МОН РА, отдела образования | Ежегодно, согласно Плану мероприятий МОН РА |
| 14 | Встречи с представителями отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Улаганский район», реализующих направление театр | ОО, отдел культуры |  | По согласованию |
| 15 | Прохождение курсов повышения квалификации | Отдел образования, ОО | Итоги мониторинга | Постоянно по графику МОН РА |
| 16 | Обмен опытом между образовательными организациями, реализующими театральное направление, искусство (встречи, мастер-классы, конкурсы и т.п). | Отдел образования, ОО | Анализ проведенного мероприятия | По плану отдела образования |
| 17 | Участие в региональном семинаре «Школьный театр в системе воспитательной работы педагога» | БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА», ОО |  | По плану БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА» |
| 18 | Участие в семинаре «Режиссура и драматургия» с руководителями школьных театральных коллективов | МОН РА, ОО |  | Ежегодно, согласно Плану мероприятий МОН РА |
| 19 | Обсуждение реализации школьных театров в образовательных организациях на совещании при руководителе отдела образования, РМО заместителей директоров по воспитательной работе | Отдел образования, ОО | Прокол | По плану отдела образования |