Приложение1.

к приказу отдела образования МО «Улаганский район»

от»03» сентября 2025г.№203

Дорожная карта по внедрению модуля «Самбо» в рамках рабочей программы начального общего образования «Физическая культура» в 2025-2026 учебном году

| №п\п | Дата проведения Контрольная точка Республики Алтай | Ключевые мероприятия | Контрольная точка МО «Улаганский район» | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 14 августа2025г. | Проведение совещания в регионе с руководителями общеобразовательных организаций и управленческими командами апробации | 14 августа 2025г. | Министерство образования и науки РА Отдел образования, руководители ОО |
| 2. | 01 сентября 2025г. | Внесение изменений в программы развития общеобразовательных организаций | 01 сентября 2025г. | Руководители ОО |
| 3. | 01 сентября 2025г. | Разработка необходимых нормативно-правовых актов в муниципалитете,ОО | 01 сентября 2025г. | Отдел образования, руководители ОО |
| 4. | 01 сентября 2025г. | Организация повышения квалификации | 01 сентября 2025г. | Отдел образования, руководители ОО |
| 5. | 03 сентября 2025г | Проведение совещания в регионе с руководителями общеобразовательных организаций и управленческими командами апробации |  | Министерство образования и науки РА,Отдел образования, руководители ОО |
| 6 | 10 сентября 2025г. | Проведение открытого просветительского мероприятия в ОО для детей и родителей. Размещение материалов на сайте ОО | 10 сентября 2025г. | Руководители ОО |
| 7 | 30 сентября 2025г | Входной мониторинг обучающихся 2-х классов(общая физическая подготовка). | 30 сентября 2025г | Руководители ОО |
| 8. | 16ноября 2025г. | Участие школ в проектной работе «Самбо родного края» | 16ноября 2025г. | Министерство образования и науки РА, Руководители ОО |
| 9.. | 16ноября 2025г. | Проведение дня «Самбо»Размещение материалов на сайте ОО | 16ноября 2025г. | Министерство образования и науки РА, Руководители ОО |
| 10. | 20 декабря 2025г. | Промежуточный мониторинг(общая физическая подготовка,специализация) | 20 декабря 2025г. | РОО «Федерация самбо и дзюдо РА» Руководители ОО,МБУ ДО «УСШ» |
| 11 | 26 декабря2025г (1 этап), 29 мая 2026г (2 этап) | Внедрение модуля самбо на уроках физической культуры | 26 декабря2025г (1 этап), 29 мая 2026г (2 этап) | Министерство образования и науки РА, отдел образования, руководители ОО |
| 12. | постоянно | Работа с информационными ресурсами федерального координатора | постоянно | Министерство образования и науки РА, отдел образования, руководители ОО |
| 13 | постоянно | Участие в телеграмм канале для координаторов ОО-участников апробации и внедрения модуля самбо, включая оперативное решение задач, поставленных федеральным координатором | постоянно | Министерство образования и науки РА, отдел образования, руководители ОО |
| 14. | постоянно | Представление, обобщение и распространение успешной практики | постоянно | Министерство образования и науки РА, отдел образования, руководители ОО |
| 15. | 01 марта 2026г | Участие школ в акции «Самбо-Честь и мужество» | 01 марта 2026г | Отдел образования, руководители ОО |
| 16. | 20мая 2026г. | Итоговый мониторинг(общая физическая подготовка, специализация) | 20мая 2026г. | Министерство образования и науки РА, отдел образования, руководители ОО |
| 17. | 15 июня 2026г. | Публичное обсуждение итогов эксперимента с профессиональным сообществом | 15 июня 2026г. | Министерство образования и науки РА, отдел образования, руководители ОО |
| 18. | 30 июня 2026г | Доработка по результатам апробации | 30 июня 2026г | Министерство образования и науки РА, отдел образования, руководители ОО |
| 19 | 30 июня 2026г. | Принятие решения о внедрении в учебный процесс ОО | 30 июня 2026г. | Министерство образования и науки РА |