УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства образования

и науки Республики Алтай

от «___»___________2026 г. №____

Региональный комплекс мер

по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан,

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,

начального общего, основного общего и среднего общего образования,

среднего профессионального образования, высшего образования,

на период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Организационно-аналитические мероприятия по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение учета находящихся на территории Республики Алтай несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, и организация их обучения в образовательных организациях, расположенных на территории Республики Алтай | I квартал 2026 г., далее − ежегодно | Отчеты Министерства образования и науки Республики Алтай (далее – МОН РА), муниципальных органов управления образования (далее – МОУО, по согласованию), образовательных организаций (далее – ОО, по согласованию) | МОН РА МОУО ОО |
| 2. | Проведение диагностики для определения уровня владения русским языком обучающихся несовершеннолетних иностранных граждан, принятых на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2024 года № 544-ФЗ «О внесении изменений в статьи 67 и 78 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» | II- III квартал 2026 г., далее − ежегодно | Информационно-аналитический отчет | МОН РА БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай» (далее – ИПК и ППРО РА) МОУО ОО |
| 3. | Организация мероприятий по языковой и социально-культурной адаптации для несовершеннолетних иностранных граждан, не прошедших обязательного тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | I квартал 2026 г., далее − ежегодно | Информационный отчет | МОН РА МОУО Горно-Алтайский государственный университет (далее – ГАГУ, по согласованию) |
| 4. | Создание и обеспечение деятельности регионального ресурсного центра по адаптации несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей | 2028 г., далее − ежегодно | Информационно-аналитические материалы | МОН РА БУ РА для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее − ППМС-центр) ИПК и ППРО РА |
| 5. | Организация проведения мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников, работающих с несовершеннолетними иностранными гражданами и детьми с миграционной историей по вопросам психолого-педагогического сопровождения и интеграции в образовательной среде | 2026 г., далее − ежегодно | Информационно-аналитические материалы | ИПК и ППРО РА ППМС-центр ГАГУ |
| 6. | Организация и проведение мероприятий по профилактике конфликтов среди обучающихся образовательных организаций, в том числе с участием несовершеннолетних иностранных граждан, направленных на формирование комфортной образовательной среды, а также по профилактике межнациональных конфликтов | 2026 г., далее − ежегодно | Информационные материалы, направленные в МОН РА | ППМС-центр МОУО ОО |
| 7. | Реализация мероприятий по выявлению в образовательных организациях несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей, склонных к совершению преступлений и правонарушений (социально-психологическое тестирование) | Сентябрь-октябрь 2026 г., далее - ежегодно | Информационно-аналитическая справка | ППМС-центр МОУО ОО Образовательные организации среднего профессионального образования (далее – СПО) |
| 8. | Участие в конкурсных мероприятиях, направленных на совершенствование и выявление лучших практик в сфере языковой и социокультурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан | 2027 г., далее – ежегодно | Информационные материалы | МОН РА МОУО ОО СПО ГАГУ |
| 9. | Участие в конкурсе детского и молодёжного творчества «Билингва» (конкурс двуязычных эссе), мотивирующего обучающихся к освоению русского языка при сохранении родного языка | 2027 г., далее – ежегодно | Информационные материалы | МОН РА МОУО ОО СПО ГАГУ |
| 10. | Организация и вовлечение несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей в федеральные проекты Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» | I квартал 2027 г., далее – ежегодно | Информация, направленная в МОН РА | МОН РА Региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Республики Алтай |
| 11. | Разработка региональной программы психолого-педагогического сопровождения процессов обучения, социальной, языковой, культурной адаптации детей иностранных граждан | I квартал 2027 г., далее – ежегодно | Информационно-аналитические материалы | МОН РА ППМС-центр ИПК и ППРО РА |
| II. Методическое сопровождение процесса адаптации несовершеннолетних иностранных граждан |  |  |  |  |
| 1. | Оказание организационно-методической поддержки педагогическим работникам по вопросам психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних иностранных граждан | IV квартал 2026 г., далее - ежегодно | Информация, направленная в МОН РА | ППМС-центр ИПК и ППРО РА |
| 2. | Организация и проведение круглого стола для педагогических работников Республики Алтай по вопросам языковой, социальной и культурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан с привлечением представителей научного сообщества | 2026 г., далее – ежегодно | Информационные материалы | ИПК и ППРО РА |
| 3. | Организация и проведение семинаров для педагогических работников по языковой адаптации несовершеннолетних иностранных граждан при изучении русского языка как неродного | Апрель, ноябрь 2026 г., далее – 2 раза в год | Информационные материалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ИПК и ППРО РА |
| 4. | Проведение обучающего семинара по составлению программы по психологическому сопровождению обучающегося несовершеннолетнего иностранного гражданина в рамках Межрегионального форума «Горизонты психологии» | Сентябрь 2026 г. | Информационные материалы | ППМС-центр |
| 5. | Проведение вебинара по вопросу разработки и ведения документации сопровождения и обучения детей несовершеннолетних иностранных граждан, по вопросам применения диагностического инструментария для определения уровня владения русским языком детей несовершеннолетних иностранных граждан, реализации программ дополнительных занятий по обучению русскому языку через индивидуальные и групповые консультации, мастер-классы | Май 2026 г. | Информационные материалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ИПК и ППРО РА |
| 6. | Реализация программ по социальной и культурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан на уровне среднего профессионального образования и комплексной целевой программы «Социально-психологическая адаптация студентов младших курсов высшего образования» | 2026 г., далее – ежегодно | Информационные материалы | СПО ГАГУ |
| III. Организационные мероприятия с обучающимися несовершеннолетними иностранными гражданами и родителям (законным представителям) несовершеннолетних иностранных граждан |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для подготовки детей несовершеннолетних иностранных граждан старшего дошкольного возраста к обучению на русском языке | Сентябрь 2026 г., далее – ежегодно | Индивидуальный маршрут социально-культурной и языковой адаптации несовершеннолетних иностранных граждан | МОУО Дошкольные образовательные организации |
| 2. | Создание условий для реализации программ обучения несовершеннолетних иностранных граждан русскому языку на уровне основного, среднего профессионального и высшего образования | Сентябрь 2026 г., далее – ежегодно | Информационные материалы | МОУО ОО СПО ГАГУ |
| 3. | Реализация программ обучения русскому языку несовершеннолетних иностранных граждан, не прошедших тестирование | Январь 2026 г., далее – ежегодно | Информационные материалы | ГАГУ ОО |
| 4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на распространение идей духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия; распространение знаний об истории и культуре народов, проживающих на территории Республики Алтай | Ежегодно | Информационные материалы | МОУО ОО СПО ГАГУ |
| 5. | Осуществление индивидуальной работы с обучающимися несовершеннолетними иностранными гражданами | Январь 2026 г., далее – ежегодно | Информационные материалы | ППМС-центр ОО СПО ГАГУ |
| 6. | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних иностранных граждан по вопросам психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан | Январь 2026 г., далее – ежегодно | Информационные материалы | ППМС-центр Консультационные центры ОО СПО ГАГУ |
| 7. | Организация и проведение Молодёжного межкультурного студенческого фестиваля | IV квартал 2026 г. | Информационные материалы | ГАГУ |
| IV. Управление реализацией комплекса мер по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан |  |  |  |  |
| 1. | Организация межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Алтай по организации профилактической работы | Июнь, декабрь 2026 г., далее – 2 раза в год | Протоколы заседаний | МОН РА |
| 2. | Организация и обеспечение мониторинга реализации регионального комплекса мер по языковой, социально-культурной и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования на период до 2030 года (далее – Комплекс мер) | I квартал 2027 г., далее − ежегодно | Информационно-аналитический отчет реализации Комплекса мер | МОН РА |
| 3. | Формирование ежегодного регионального плана мероприятий по содействию адаптации несовершеннолетних иностранных граждан в образовательных организациях Республики Алтай (далее – Региональный план мероприятий) | Январь 2026 г., далее – ежегодно | Региональный план мероприятий на год | МОН РА ППМС-центр ИПК и ППРО РА МОУО СПО ГАГУ |